Итоговая оценка эффективности исполнения муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Селиванихинского сельсовета Минусинского района Красноярского края»

за   2024 год.

В   2024 году администрацией Селиванихинского сельсовета реализуется 1 муниципальная программа, которая состоит из 5 подпрограмм:

1.Защита населения и территории сельсовета от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, пожаров.

2.  Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства.

3. Поддержка и развития социальной сферы.

4. Управление муниципальными финансами сельсовета.

5. Профилактика терроризма и экстремизма на территории Селиванихинского сельсовета

Комплексная оценка достижения цели и задач в ходе реализации муниципальной программы и подпрограмм

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Исполнение цели, % | Исполнение задач, % | Эффективность использования бюджетных средств, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Селиванихинского сельсовета Минусинского района Красноярского края» | х | 99,3 | 95,8 |
| 1 | Защита населения и территории Селиванихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, пожаров. | х | 100 | 100 |
| 2 | Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства | х | 97 | 97 |
| 3 | Поддержка и развития социальной сферы | х | 100 | 99,3 |
| 4 | Управление муниципальными финансами сельсовета | х | 100 | 84,8 |
| 5 | Профилактика терроризма и экстремизма на территории Селиванихинского сельсовета | х | 0 | 0 |

Подпрограмма 1. «Защита населения и территории сельсовета от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, пожаров»

Цель:

1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, пожаров.

На выполнение данных задач было израсходовано  914945 рублей, в том числе:

краевого бюджета – 845600 рублей;

бюджета поселения – 69345 рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы освоены на 100%, при этом задача выполнена на 100%.

В 2024 году выполнены следующие мероприятия:

1. выплата материального стимулирования добровольных пожарных 6 человек на сумму              120000,00 рублей;

2.приобретено мотопомп 2  шт.

3. приобретены таблички указатели пожарных гидрантов 15 штук   на сумму 16404,00

4. приобретены респираторы  10 штук на сумму 7550,00 рублей

5. перезаряжено 5 огнетушителей на сумму 4340,00 рублей

6. приобретены первичные средства пожаротушения ( рукава стволы, ранцы, головки, воздуходувки и т.д) на сумму 307554,00 рублей

7. осуществлялся ремонт и содержание системы оповещения по селам и СНТ на сумму 206111,68 рублей

8. приобретение инструмента для уборки сухой растительности (бензотриммеры и ножницы) на сумму 69111,00 рублей

9. приобретение ГСМ для организации уборки сухой растительности на сумму 54084,32 рубля  и для прокладки минерализованных полос на сумму 64549.00 рублей

Подпрограмма 2. «Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

Цель:

1. Создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры, и систем жизнеобеспечения.

На выполнение муниципальной программы были реализованы бюджетные ассигнования в сумме 13198508  рублей, в том числе:

краевого бюджета – 3183726 рублей;

бюджета поселения – 9780781  рублей;

внебюджетные средства (средства физических лиц) — 69001 рубль;

средства юридических лиц — 165000 рублей. ;

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы освоены на 97%, при этом задача выполнена на 97%.

В результате от реализованных мероприятий подпрограммы были выполнены следующие работы:

- В результате от реализованных мероприятий подпрограммы были выполнены следующие работы:

- Работы по буртовке несанкционированных свалок в с. Селиваниха и п. Топольки на сумму 140 068,00 рублей.

- Оплата электроэнергии по уличному освещению — 2313570,00 рублей.

- Приобретены и установлены светильники уличного освещения в количестве 200 штук.

- Оплата труда работников, занятых на благоустройстве территории. (сумма с отчислениями 4336599 рублей)

- В рамках реализации мероприятий по программе  поддержки местных инициатив выполнены работы  по устройству  детских спортивных игровых площадок в п. Опытное Поле и с. Селиваниха. Общая стоимость проекта составила 2300886,65 рубля. Из них средства краевого бюджета 1951926,81 рублей, средства бюджета сельсовета  рублей 114958,84, средства собранные физическими лицами — 69001,00 рублей, юридическими лицами — 165000 рублей.

- Обновлены таблички с расписанием автобусов на остановках в с. Селиваниха.

- Проводились постоянные работы по благоустройству территории:

- скашивание травы с обочин дорог;

- уборка мусора по территории поселения,

- работы по благоустройству улиц

- по содержанию и ремонту автотранспорта

- ремонт участка дороги в п. Опытное поле

Подпрограмма 3. «Поддержка и развитие социальной сферы»

Задача:

1.  Создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы.

На выполнение муниципальной программы были реализованы бюджетные ассигнования в сумме 376912 рублей, в том числе:

бюджета поселения – 376912 рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы освоены на 99,3%, при этом задача выполнена на 100%.

В результате реализации подпрограммы были выполнены следующие мероприятия:

1. Проведены  мероприятия в честь дня Победы — 13662 рублей.

2. Приобретение подарков долгожителям — 13500 рублей

3. Проведение Масленницы — 7000 рублей.

4. Выплачена пенсия муниципальным служащим — 24 000,00 рублей.

5. Проведение Новогодних праздников — 55824 рублей.

Новогодние подарки 2023 года оплачены в сумме 245000 рублей

7. Оформление подворья на день Подсолнуха  - 5500 рублей.

Подпрограмма 4. «Управление муниципальными финансами Селиванихинского сельсовета»

Задача:

1. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, повышение эффективности расходов бюджета Селиванихинского сельсовета.

На выполнение муниципальной программы были реализованы бюджетные ассигнования в сумме 1656029 рублей, в том числе:

краевого бюджета  107844 рубля;

бюджета поселения – 1548185 рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы освоены на 84,8%, при этом задача выполнена на 100%.

- предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельсовета на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями  на сумму 1539077 рублей;

- выполнение работ по постановке на кадастровый учет с одновременной регистрацией права собственности на объекты недвижимости — 116952 рубля.

Подпрограмма 5. « Профилактика терроризма и экстремизма на территории Селиванихинского сельсовета»

Цель: создание условий для эффективной работы по принятию и реализации мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма.

На выполнение муниципальной программы   бюджетные ассигнования не использовались.

Глава сельсовета						С.И. Астальцева

Главный бухгалтер					Т.В. Остапенко