- Приложение N 10

к Порядку

принятия решений

о разработке муниципальных

программ Селиванихинского сельсовета,

их формирования и реализации

ИНФОРМАЦИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

СЕЛИВАНИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ СЕЛИВАНИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА на  01.01.2022

| N п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году |  | Отчетный год реализации муниципальной программы |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Цель: Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения на территории Селиванихинского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления, в общей численности опрошенных | % |  | 70 | 70 | 70 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |
| 4 | Доля собственных доходов муниципального образования в общем объеме доходов муниципального образования | % |  | 65,2 | 66,3 | 54,5 | 59,2 | 43,8 | 47,1 | 99 | 99 |  |
| 5 | Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями по профилактике терроризма и экстремизма | % |  | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 45 | 65,4 | 45 | 70 | 70 |  |
| 6 | Задача 1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, пожаров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | - Подпрограмма 1. Защита населения и территории Селиванихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Показатели: Число погибших и пострадавших в результате различных чрезвычайных ситуаций | Чел. |  | Не более 1 | 0 | Не более 1 | 0 | Не более 1 | 0 | Не более 1 | Не более 1 |  |
| 9 | Задача 2. Создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Подпрограмма 2. Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Показатели: Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 12 | Количество несанкционированных свалок мусора | шт. |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |
| 13 | Доля ухоженной территории мест захоронения в их общей площади | % |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 92 | 95 |  |
| 14 | Вывоз невостребованных трупов с территории сельсовета | % |  | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 |  |
| 15 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |  |
| 16 | Износ муниципального жилищного фонда | % |  | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  |
| 17 | Задача 3. Создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Подпрограмма 3. Поддержка и развитие социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Показатели. Доля населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях в общей численности населения | % |  | 28 | 28 | 28 | 25 | 28 | 28 | 28 | 31 |  |
| 20 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности | % |  | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| 21 | Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | чел |  | Не менее 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не менее 15 | Не менее 15 |  |
| 22 | Задача 4 Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, повышение эффективности расходов бюджета сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Подпрограмма 4 Управление муниципальными финансами Селиванихинского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Показатели: Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета сельсовета в общем объеме собственных доходов | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 |  |
| 25 | Обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключением безвозмездных поступлений) | % |  | Не менее 95 | 95,9 | Не менее 95 | 37 | Не менее 95 | 98 | Не менее 95 | Не менее 95 |  |
| 26 | Доля расходов сельского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов | % |  | 77,6 | 78,1 | Не менее 71,5 | 68,3 | Не менее 71,5 | 74,8 | Не менее 71 | Не менее 68 |  |
| 27 | Задача 5. Создание условий для эффективной работы по принятию и реализации мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Подпрограмма 5 Профилактика терроризма и экстремизма на территории Селиванихинского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Показатели Количество проведенных антитеррористических учений и тренировок в целях предупреждения террористических актов и минимизации последствий их проявления в год | Ед. |  | Не менее 1 | 0 | Не менее 1 | 0 | Не менее 1 | 0 | Не менее 1 | Не менее 1 |  |
| 30 | Количество публикаций антитеррористической и противоэкстремистской направленности в средствах массовой информации в год | Ед. |  | Не менее 2 | 0 | Не менее 2 | 0 | Не менее 2 | 0 | Не менее 2 | Не менее 2 |  |
| 31 | Проведение профилактических осмотров подвальных, чердачных помещений многоквартирных домов. | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 32 | Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями по профилактике терроризма и экстремизма в общей численности | % |  | Не менее 65,4 | 30 | Не менее 65,4 | 30 | Не менее 65,4 | 50 | Не менее 65,4 | Не менее 65,4 |  |

Глава сельсовета							Н.Т. Аксенов

Приложение N 11

к Порядку

принятия решений

о разработке муниципальных

программ Селиванихинского сельсовета,

их формирования и реализации

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА СЕЛИВАНИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛИВАНИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА И ПОДПРОГРАММ

С УКАЗАНИЕМ ПЛАНОВЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ (С РАСШИФРОВКОЙ

ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА СЕЛИВАНИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА,

ПОДПРОГРАММАМ, ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ СЕЛИВАНИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, А ТАКЖЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ) на 01.01.2022

| N п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному году реализации программы |  | отчетный год реализации муниципальной программы |  |  |  | плановый период |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Муниципальная программа | «Социально-экономическое развитие Селиванихинского сельсовета Минусинского района» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 16870,200 | 16143,880 | 12020,488 | 4461,197 | 16222,796 | 14953,963 | 9161,541 | 9041,948 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Селиванихинского сельсовета | 824 | Х | Х | Х | 16870,200 | 16143,880 | 12020,488 | 4461,197 | 16222,796 | 14953,963 | 7461,074 | 7331,543 |  |
| 2 | Подпрограмма 1 | Защита населения и территории Селиванихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 384,857 | 369,558 | 380,009 | 130,181 | 476,404 | 448,039 | 360,974 | 311,974 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Селиванихинского сельсовета | 824 | Х | Х | Х | 192,143 | 176,844 | 110,509 | 77,622 | 476,404 | 448,039 | 360,974 | 311,974 |  |
| 3 | Подпрограмма 2 | Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 15245,100 | 14595,298 | 10627,538 | 3829,815 | 10912,515 | 10717,576 | 7757,101 | 7686,008 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Селиванихинского сельсовета | 824 | Х | Х | Х | 11260,030 | 10967,730 | 7274,962 | 3638,733 | 10912,515 | 10717,576 | 7757,101 | 7686,008 |  |
| 4 | Подпрограмма 3 | Поддержка и развитие социальной сферы | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 402,880 | 348,662 | 28,475 | 14,475 | 183,085 | 175,435 | 63,000 | 63,500 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Селиванихинского сельсовета | 824 | Х | Х | Х | 402,880 | 348,662 | 28,475 | 14,475 | 183,085 | 175,435 | 63,000 | 63,500 |  |
| 5 | Подпрограмма 4 | Управление муниципальными финансами Селиванихинского сельсовета | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 830,362 | 830,362 | 977,466 | 486,726 | 977,466 | 977,466 | 973,466 | 973,466 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Селиванихинского сельсовета | 824 | Х | Х | Х | 830,362 | 830,362 | 977,466 | 486,726 | 977,466 | 977,466 | 973,466 | 973,466 |  |
| 6 | Подпрограмма 5 | Профилактика терроризма и экстремизма на территории Селиванихинского сельсовета | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 7,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 7,000 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Селиванихинского сельсовета | 824 | Х | Х | Х | 3,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 7,000 |  |
| 6 | Подпрограмма 6 | Организация мест накопления твердых коммунальных отходов на территории сельсовета | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3673,326 | 2635,447 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Селиванихинского сельсовета | 824 | Х | Х | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3673,326 | 2635,447 | 0,000 | 0,000 |  |

Глава сельсовета								Н.Т. Аксенов

- Приложение N 12

к Порядку

принятия решений

о разработке муниципальных

программ Селиванихинского сельсовета,

их формирования и реализации

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА СЕЛИВАНИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНОВЫХ

И ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ на 01.01.2022

(тыс. рублей)

| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Год, предшествующий отчетному году |  | Отчетный год реализации муниципальной программы |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь – июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Муниципальная программа | «Социально-экономическое развитие Селиванихинского сельсовета Минусинского района» | всего | 16870,200 | 16143,880 | 12020,488 | 4461,197 | 16222,796 | 14953,963 | 9161,541 | 9041,948 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 4025,037 | 3706,420 | 3162,218 | 243,641 | 6803,918 | 5766,039 | 1700,467 | 1710,405 |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 12692,410 | 12323,590 | 8667,912 | 4217,556 | 9227,923 | 8996,969 | 7461,074 | 7331,543 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 75,750 | 56,935 | 66,358 | 0,000 | 66,358 | 66,358 |  |  |  |
|  |  |  | средства юридических лиц | 77,000 | 56,935 | 124,000 | 0,000 | 124,597 | 124,597 |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 | Защита населения и территории Селиванихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | всего | 384,857 | 369,558 | 380,009 | 130,181 | 476,404 | 448,039 | 360,974 | 311,974 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 192,714 | 192,714 | 269,500 | 74,477 | 269,5 | 269,5 | 269,500 | 269,500 |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 192,143 | 176,844 | 110,509 | 77,622 | 206,904 | 178,539 | 91,474 | 42,474 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 2 | Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства. | всего | 15245,100 | 14595,298 | 10627,538 | 3829,815 | 10912,515 | 10717,576 | 7757,101 | 7686,008 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 3832,323 | 3513,701 | 3352,576 | 191,082 | 2892,718 | 2892,718 | 1430,967 | 1440,905 |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 11260,030 | 10967,730 | 7274,962 | 3638,733 | 7828,842 | 7633,903 | 6326,134 | 6245,103 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 75,750 | 56,935 | 66,358 | 0,000 | 66,358 | 66,358 |  |  |  |
|  |  |  | средства юридических лиц | 77,000 | 56,935 | 124,000 | 0,000 | 124,597 | 124,597 |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 3 | Поддержка и развитие социальной сферы | всего | 420,880 | 348,662 | 28,475 | 14,475 | 183,085 | 175,435 | 63,000 | 63,500 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 402,880 | 348,662 | 28,475 | 14,475 | 183,085 | 175,435 | 63,000 | 63,500 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма 4 | Управление муниципальными финансами Селиванихинского сельсовета | всего | 830,362 | 830,362 | 977,466 | 486,726 | 977,466 | 977,466 | 973,466 | 973,466 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 830,362 | 830,362 | 977,466 | 486,726 | 977,466 | 977,466 | 973,466 | 973,466 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма 5 | Профилактика терроризма и экстремизма на территории Селиванихинского сельсовета | всего | 7,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 7,000 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 7,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма 6 | Организация мест накопления твердых коммунальных отходов на территории сельсовета | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3673,326 | 2635,447 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  | 3641,700 | 2603,821 |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,626 | 31,626 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава сельсовета							Н.Т. Аксенов